GIẢI VÀ GIẢI THÍCH BÀI LUYỆN NGÀY 3
AGILE SCRUM PRACTITIONER

# Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

## 1.1. Tính Velocity trung bình

Velocity 4 Sprint trước: 22, 26, 24 và 24 SP.

Velocity trung bình = (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 96 / 4 = 24 SP.

Kết luận: Velocity trung bình là 24 Story Point/Sprint. Đây là cơ sở dự báo từ quá khứ, không phải cam kết bắt buộc phải hoàn thành đúng 24 SP trong Sprint 5.

## 1.2. Tính capacity bình thường và Sprint 5

Capacity bình thường = 6 Developers × 10 ngày = 60 người-ngày.

Ngày nghỉ lễ của cả đội: 6 người × 1 ngày = 6 người-ngày.

Nghỉ phép thêm của một Developer: 1 người × 4 ngày = 4 người-ngày.

Capacity Sprint 5 = 60 − 6 − 4 = 50 người-ngày.

Capacity Sprint 5 giảm 10/60 = 16,67% so với bình thường.

## 1.3. Quy đổi capacity thành SP dự kiến

SP dự kiến = 24 × (50 / 60) = 20 SP.

Mức cam kết hợp lý khoảng 20 SP, với giả định năng suất tương đối ổn định. Story Point không phải số giờ công và không có quy đổi cố định giữa SP với giờ.

## 1.4. Chọn User Story

| Mã | User Story | SP | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Khách thêm rau vào giỏ hàng | 5 | Must |
| C2 | Khách đặt hàng từ giỏ (cần C1) | 8 | Must |
| C3 | Khách thanh toán khi nhận hàng (cần C2) | 5 | Must |
| C4 | Khách lưu địa chỉ giao hàng | 3 | Should |
| C5 | Khách thanh toán bằng ví điện tử | 8 | Should |
| C6 | Khách đổi giao diện sáng/tối | 2 | Could |

Ba Story Must (C1, C2, C3) có tổng: 5 + 8 + 5 = 18 SP.

Chọn C1, C2, C3 với tổng 18 SP. Phương án này đáp ứng các Story Must theo thứ tự ưu tiên, tôn trọng phụ thuộc giữa các Story và không vượt mức cam kết khoảng 20 SP. Không nên thêm C5 chỉ để lấp capacity vì 18 + 8 = 26 SP, vượt mức dự kiến.

## 1.5. Sprint Goal và lý do

Sprint Goal: Hoàn thiện luồng mua hàng cơ bản trên GreenFood, cho phép khách hàng thêm rau vào giỏ, đặt hàng từ giỏ và lựa chọn thanh toán khi nhận hàng.

Lý do: Tập trung vào giá trị nghiệp vụ thiết yếu; C1, C2, C3 kết hợp thành một luồng thống nhất; tổng 18 SP phù hợp với capacity dự kiến; ưu tiên Must trước Should và Could.

# Bài 2. Phân rã công việc (Task Breakdown)

Story C3: Khách thanh toán khi nhận hàng. Đề yêu cầu đúng 3 Task thuộc 3 nhóm khác nhau.

| Task | Nhóm | Công việc | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | UI/UX | Thiết kế giao diện lựa chọn và xác nhận phương thức thanh toán khi nhận hàng | 2 giờ |
| T2 | Database | Bổ sung hoặc kiểm tra cấu trúc lưu phương thức và trạng thái thanh toán của đơn hàng | 2 giờ |
| T3 | Development | Xử lý nghiệp vụ đặt hàng với phương thức thanh toán khi nhận hàng và lưu thông tin đơn hàng | 4 giờ |

Tổng giờ công = 2 + 2 + 4 = 8 giờ công.

Các giờ trên là ước lượng minh họa, vì đề không cho số giờ thực tế. Trong dự án thật, cần kiểm tra cấu trúc Database hiện có trước khi quyết định có phải thay đổi schema hay không.

# Bài 3. Phân tích Burndown Chart

## 3.a. Biểu đồ A tại ngày 4

SP còn lại lý tưởng: 14,4 SP. SP còn lại thực tế: 23 SP.

Chênh lệch = 23 − 14,4 = 8,6 SP.

Kết luận: Behind Schedule (chậm tiến độ so với đường lý tưởng), vì thực tế còn nhiều việc hơn dự kiến.

## 3.b. Dấu hiệu bất thường ở Biểu đồ A

Từ ngày 0 đến ngày 2, SP thực tế còn lại vẫn là 24 SP, trong khi đường lý tưởng giảm từ 24 xuống 19,2 SP.

Rủi ro: công việc có thể chưa hoàn thành hoặc trạng thái chưa được cập nhật kịp thời; kiểm thử, tích hợp và xử lý lỗi có thể bị dồn về cuối Sprint, làm tăng nguy cơ không đạt Sprint Goal.

Chỉ riêng biểu đồ chưa đủ để kết luận nguyên nhân chính xác; nhóm cần kiểm tra trạng thái công việc và trở ngại.

## 3.c. Biểu đồ B: đường thực tế tăng

SP thực tế còn lại tăng từ 15 ở ngày 4 lên 19 ở ngày 6, tức tăng 4 SP.

Nguyên nhân phù hợp với đề: khối lượng công việc trong Sprint tăng, chẳng hạn có yêu cầu hoặc Task mới được bổ sung hay công việc được đánh giá lại.

Rủi ro: tăng lượng việc trong khi thời gian Sprint không đổi, giảm khả năng hoàn thành Sprint Goal và có thể khiến Story quan trọng không đạt Definition of Done.

## 3.d. Hành động khắc phục

Chọn Biểu đồ B: Trong Daily Scrum, Developers cùng kiểm tra các công việc mới khiến SP còn lại tăng từ 15 lên 19. Nhóm xác định ảnh hưởng đến Sprint Goal, trao đổi với Product Owner nếu cần điều chỉnh phạm vi, thống nhất thứ tự ưu tiên và cập nhật Burndown theo trạng thái thực tế. Không quy lỗi cho cá nhân và không yêu cầu làm thêm giờ.

# Bài 4. Sprint Review

## 4.a. Hoạt động của từng vai trò

| Vai trò | Hoạt động cụ thể |
| --- | --- |
| Product Owner (PO) | Đối chiếu chức năng demo với mục tiêu sản phẩm, thu thập phản hồi và xem xét thứ tự ưu tiên Product Backlog. |
| Scrum Master | Hỗ trợ buổi Review diễn ra hiệu quả, tạo điều kiện cho các bên trao đổi và phản hồi mang tính xây dựng. |
| Developers | Demo luồng đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng, giải thích cách hoạt động và trả lời câu hỏi kỹ thuật. |
| Stakeholders | Đánh giá chức năng, phản hồi nhu cầu thực tế và đề xuất cải tiến, ví dụ thanh toán bằng mã QR. |

## 4.b. Xử lý yêu cầu thanh toán QR

PO ghi nhận yêu cầu thanh toán QR vào Product Backlog, làm rõ nhu cầu và giá trị kinh doanh, sau đó đánh giá và tự quyết định mức ưu tiên dựa trên mục tiêu sản phẩm, phản hồi, năng lực đội và công việc hiện có. Không tự động cam kết hoàn thành trong tuần sau chỉ vì Stakeholder yêu cầu.

Giá trị Agile Manifesto: “Responding to change over following a plan” – phản hồi với sự thay đổi thay vì chỉ bám theo kế hoạch. Nhóm tiếp nhận nhu cầu mới và điều chỉnh khi hợp lý, nhưng vẫn cân nhắc giá trị và khả năng thực hiện.

# Bài 5. Sprint Retrospective

## 5.1. Kỹ thuật Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét |
| --- | --- |
| Stop | Dừng việc trì hoãn kiểm thử đến cuối Sprint, vì sáu lỗi chỉ được phát hiện ngay trước buổi demo. |
| Start | Bắt đầu kiểm thử sớm ngay khi từng phần chức năng đủ điều kiện, không đợi hoàn thành toàn bộ chức năng. |
| Continue | Tiếp tục phối hợp giữa Developers và QA để xử lý lỗi, đồng thời phối hợp sớm hơn trong Sprint. |

## 5.2. Hành động ưu tiên cho Sprint tiếp theo

Việc sẽ làm: Developers bàn giao từng phần chức năng đủ điều kiện kiểm thử ngay khi hoàn thành; QA kiểm thử theo từng phần, ghi nhận lỗi trên board và phối hợp với Developers xử lý sớm.

Vai trò phụ trách: QA/BA điều phối theo dõi kiểm thử; Developers phối hợp sửa lỗi; Scrum Master hỗ trợ tháo gỡ trở ngại khi cần.

Tiêu chí hoàn thành quan sát được: các Story được bàn giao kiểm thử trong Sprint được kiểm thử trước ngày cuối; lỗi được ghi nhận và theo dõi trên board với trạng thái rõ ràng; kết quả kiểm thử được xem xét trước buổi demo, không để toàn bộ kiểm thử dồn vào hai ngày cuối.

# Tổng kết kiến thức cần nhớ

| Chủ đề | Ý chính |
| --- | --- |
| Velocity | Trung bình 4 Sprint là 24 SP; dùng để dự báo, không phải cam kết bắt buộc. |
| Capacity | Bình thường 60 người-ngày; Sprint 5 còn 50 người-ngày. |
| Chọn Story | Ưu tiên Must, tôn trọng phụ thuộc và không vượt SP cam kết. |
| Sprint Goal | Một kết quả có giá trị chung, không chỉ là danh sách công việc. |
| Task Breakdown | Công việc cụ thể, nhóm phụ trách và ước lượng giờ. |
| Burndown | Đường thực tế cao hơn đường lý tưởng nghĩa là còn nhiều việc hơn dự kiến. |
| Đường thực tế đi lên | Có thể do khối lượng công việc trong Sprint tăng. |
| Sprint Review | Kiểm tra Increment, trao đổi phản hồi và điều chỉnh Product Backlog. |
| Retrospective | Cải tiến quy trình bằng hành động, người phụ trách và tiêu chí quan sát được. |